## Riskregister
RISKREGISTER – Riskanalys och åtgärdsplan 2026
Risk-ID | Datum | Område | Process | Riskbeskrivning | Sannolikhet (1–5) | Konsekvens (1–5) | Riskpoäng | Risknivå | Ägare | Kontrollåtgärd | Kontrollstatus | Ansvarig chef | Åtgärdsdeadline | Kostnad (kr) | Sannolikhet efter åtgärd | Ny riskpoäng
R-001 | 2026-01-15 | IT | Systemdrift | Driftstopp i ERP-system | 4 | 5 |  |  | Johan | Redundanslösning och backup | Pågår | Anna Lindqvist | 2026-04-30 | 45000 | 2
R-002 | 2026-02-03 | IT | Informationssäk | Cyberattack/phishing mot personal | 3 | 5 |  |  | Erik | Säkerhetsutbildning och MFA | Ej påbörjad | Maria Svensson | 2026-03-31 | 30000 | 2
R-003 | 2026-02-20 | GDPR | Kundregister | GDPR-brist i kundregister | 3 | 4 |  |  | Anna | Dataskyddsrevision och rensning | Försenad | Lars Eriksson | 2026-02-15 | 20000 | 1
R-004 | 2026-03-05 | Personal | Kompetensförs | Nyckelperson slutar oväntat | 2 | 5 |  |  | Karin | Kunskapsöverföring och backup | Pågår | Emma Johansson | 2026-06-30 | 15000 | 2
R-005 | 2026-03-18 | Leverantör | Inköp | Leveransförsening från underleverantör | 4 | 3 |  |  | Lars | Alternativa leverantörer | Ej påbörjad | Oskar Nilsson | 2026-05-15 | 12500 | 2
R-006 | 2026-04-02 | Ekonomi | Projektstyrning | Budgetöverskridande i projekt | 3 | 4 |  |  | Emma | Månadsvis budgetuppföljning | Pågår | Anna Lindqvist | 2026-07-31 | 8000 | 2
R-007 | 2026-04-22 | Produktion | Lagerhållning | Arbetsmiljörisk i lager | 2 | 4 |  |  | Oskar | Skyddsrond och utbildning | Klart | Lars Eriksson | 2026-04-15 | 5500 | 1
R-008 | 2026-05-08 | Ekonomi | Fakturering | Felaktig fakturering till kunder | 3 | 3 |  |  | Maria | Intern kontroll och attestregler | Försenad | Emma Johansson | 2026-04-30 | 9000 | 2
R-009 | 2026-05-25 | Produktion | Kvalitetskontroll | Kvalitetsavvikelse i produktion | 4 | 4 |  |  | Erik | ISO-certifiering och kontroller | Pågår | Maria Svensson | 2026-08-31 | 22000 | 2
R-010 | 2026-06-10 | IT | Dataskydd | Obehörig åtkomst till personuppgifter | 2 | 5 |  |  | Johan | Behörighetshantering och logg | Ej påbörjad | Karin Bergström | 2026-09-30 | 18000 | 1
SUMMA / SNITT

## Sammanfattning
SAMMANFATTNING – Riskanalys 2026
Nyckeltal | Värde | Risknivå | Antal
Totalt antal risker |  | Låg
Antal högrisk |  | Medel
Antal medelnivårisk |  | Hög
Antal lågrisk
Genomsnittlig riskpoäng |  | Område | Antal
Antal försenade åtgärder |  | IT
Total uppskattad kostnad |  | GDPR
Andel högrisk (%) |  | Personal
Genomsnittlig ny riskpoäng |  | Leverantör
Riskreduktion (snitt) |  | Ekonomi
Produktion

## Instruktioner
INSTRUKTIONER – Riskanalys Excel-mall
ÖVERSIKT
Syfte: | Denna mall används för att identifiera, bedöma och hantera risker i verksamheten.
Blad: | 1) Riskregister – fyll i alla risker och åtgärder. 2) Sammanfattning – automatisk dashboard. 3) Instruktioner – denna guide.
HUR RISKPOÄNG BERÄKNAS
Formel: | Riskpoäng = Sannolikhet × Konsekvens (skala 1–25)
Ny riskpoäng: | Ny riskpoäng = Sannolikhet efter åtgärd × Konsekvens (visar effekt av kontrollåtgärd)
SANNOLIKHETSSKALA (1–5)
1 – Mycket osannolikt: | Händer sällan, mindre än vart 10:e år
2 – Osannolikt: | Kan inträffa, vart 5–10:e år
3 – Möjligt: | Inträffar ibland, vart 1–5:e år
4 – Sannolikt: | Inträffar regelbundet, varje år
5 – Mycket sannolikt: | Inträffar ofta, flera gånger per år
KONSEKVENSSKALA (1–5)
1 – Försumbar: | Ingen märkbar påverkan på verksamheten
2 – Liten: | Begränsad påverkan, hanteras internt
3 – Måttlig: | Påverkar mål, kräver extra resurser
4 – Allvarlig: | Betydande ekonomisk/operationell skada
5 – Katastrofal: | Kritisk skada, hotad verksamhetskontinuitet
RISKNIVÅER
Låg (1–8): | Acceptabel risk. Bevaka och dokumentera. Ingen omedelbar åtgärd nödvändig.
Medel (9–15): | Förhöjd risk. Åtgärdsplan ska upprättas och följas upp.
Hög (16–25): | Oacceptabel risk. Omedelbara åtgärder krävs. Eskalera till ledning.
FÄLTBESKRIVNINGAR
Risk-ID: | Unikt ID, t.ex. R-001, R-002 osv.
Datum: | Datum då risken identifierades (ÅÅÅÅ-MM-DD).
Område: | Verksamhetsområde, t.ex. IT, Ekonomi, Personal, GDPR, Produktion.
Process: | Specifik process eller aktivitet där risken uppstår.
Riskbeskrivning: | Kortfattad beskrivning av riskhändelsen.
Kontrollåtgärd: | Planerade eller genomförda åtgärder för att minska risken.
Kontrollstatus: | Ej påbörjad / Pågår / Klart / Försenad
Ansvarig chef: | Chef med mandat och budget för åtgärden.
Åtgärdsdeadline: | Sista datum för genomförd åtgärd (ÅÅÅÅ-MM-DD).
Kostnad (kr): | Uppskattad kostnad för kontrollåtgärden i svenska kronor.
GDPR-NOTERING
Observera: | Denna mall är anpassad för svensk användning och GDPR/dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Personuppgifter i riskregistret (t.ex. ägarnamn) ska hanteras enligt organisationens dataskyddspolicy. Spara inte känsliga personuppgifter utan rättslig grund.
FÄRGKODER
Ljusgul bakgrund: | Inputfält – fyll i dessa celler.
Röd bakgrund (Risknivå): | Hög risk – kräver omedelbar åtgärd.
Orange bakgrund: | Medelnivårisk – kräver åtgärdsplan.
Grön bakgrund: | Låg risk – acceptabel, bevaka.
Röd (Deadline/Status): | Förfallen deadline eller försenad åtgärd.